## 进度看板
重点路段氛围营造提升工程（绿化部分）施工进度看板
统计日期： | 2026-10-22 | 总体进度(计算)： | 32.78% | 总体进度(上报)： | 48.75%
路段 | 分项 | 单位 | 设计总量 | 累计完成 | 完成率 | 剩余量 | 当日完成 | 次日计划 | 次日后累计率 | 路段进度 (计算) | 路段进度 (上报)
侨香路 | 土地清表 | ㎡ | 5760 | 5760 | 100% | 0 | 5760 | 0 | 100% | 47.5% | 50%
| 种植火山榕 | 株 | 2240 | 1680 | 75% | 560 | 1680 | 0 | 75%
| 种植时花卉 | 盆 | 150000 | 60000 | 40% | 90000 | 60000 | 0 | 40%
| 完成花境 | 个 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 绿化提升面积 | ㎡ |  | 1200 |  |  | 1200 | 0
香蜜湖路 | 土地清表 | ㎡ | 106667 | 96000 | 90% | 10667 | 96000 | 0 | 90% | 13.5% | 35%
| 种植火山榕 | 株 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 种植时花卉 | 盆 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 完成花境 | 个 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 绿化提升面积 | ㎡ |  | 0 |  |  | 0 | 0
福龙路 | 土地清表 | ㎡ | 1200 | 600 | 50% | 600 | 600 | 0 | 50% | 7.5% | 25%
| 种植火山榕 | 株 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 种植时花卉 | 盆 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 完成花境 | 个 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 绿化提升面积 | ㎡ |  | 0 |  |  | 0 | 0
红荔西路 | 土地清表 | ㎡ | 2155 | 2155 | 100% | 0 | 2155 | 0 | 100% | 62.63% | 85%
| 种植火山榕 | 株 | 3800 | 3500 | 92.11% | 300 | 3500 | 0 | 92.11%
| 种植时花卉 | 盆 | 81250 | 65000 | 80% | 16250 | 65000 | 0 | 80%
| 完成花境 | 个 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 绿化提升面积 | ㎡ |  | 1800 |  |  | 1800 | 0
路段进度汇总
路段 | 计算进度 | 上报进度 | 差异
侨香路 | 47.5% | 50% | -2.5%
香蜜湖路 | 13.5% | 35% | -21.5%
福龙路 | 7.5% | 25% | -17.5%
红荔西路 | 62.63% | 85% | -22.37%
说明：计算进度按“设计总量”表中权重加权；设计总量为空的分项完成率按0计，补填总量后自动修正。粉色底=设计总量待补填。
Note on B2: 默认取填报表中最新日期；可直接改成任意日期查看当天数据。

## 苗木需求与采购
苗木需求与采购落实情况
黄色=需填写（已找到货源量、已进场量）。需求量取自设计总量，已种植量取自每日填报累计。可在下方续行增加其他品种（需求量手填）。
路段 | 苗木品种 | 单位 | 需求量 | 已找到货源量 | 货源缺口 | 货源落实率 | 已进场量 | 已种植量 | 待种植(已进场) | 备注
侨香路 | 火山榕 | 株 | 2240 |  | 2240 | 0% |  | 1680 | 0
侨香路 | 时花卉 | 盆 | 150000 |  | 150000 | 0% |  | 60000 | 0
香蜜湖路 | 火山榕 | 株 | [5 empty] | 0 | 0
香蜜湖路 | 时花卉 | 盆 | [5 empty] | 0 | 0
福龙路 | 火山榕 | 株 | [5 empty] | 0 | 0
福龙路 | 时花卉 | 盆 | [5 empty] | 0 | 0
红荔西路 | 火山榕 | 株 | 3800 |  | 3800 | 0% |  | 3500 | 0
红荔西路 | 时花卉 | 盆 | 81250 |  | 81250 | 0% |  | 65000 | 0
← 可在此续填其他品种（如花境苗木）
按品种汇总
苗木品种 | 单位 |  | 需求量 | 已找到货源量 | 货源缺口 | 货源落实率 | 已进场量 | 已种植量 | 待种植(已进场)
火山榕 | 株 |  | 6040 | 0 | 6040 | 0% | 0 | 5180 | 0
时花卉 | 盆 |  | 231250 | 0 | 231250 | 0% | 0 | 125000 | 0
注：需求量为空（设计总量未填）的路段不计入需求合计，缺口可能偏小。

## 设计总量
设计总量与进度权重（基础参数）
黄色单元格=需填写/核实；蓝字=手工输入。空白总量请按施工图补填，补填后各表自动更新。
路段 | 土地清表 (㎡) | 种植火山榕 (株) | 种植时花卉 (盆) | 完成花境 (个) | 绿化提升面积 (㎡) | 上报总体进度 (10/22)
侨香路 | 5760 | 2240 | 150000 |  |  | 50%
香蜜湖路 | 106667 |  |  |  |  | 35%
福龙路 | 1200 |  |  |  |  | 25%
红荔西路 | 2155 | 3800 | 81250 |  |  | 85%
合计 | 115782 | 6040 | 231250 | 0 | 0 | 48.75%
进度权重
分项 | 土地清表 | 种植火山榕 | 种植时花卉 | 完成花境 | 绿化提升面积 | 合计
权重 | 15% | 30% | 25% | 10% | 20% | 100%
说明：路段计算进度 = Σ(分项完成率×权重)。权重为默认假设，可按合同/造价占比调整，合计须为100%。
Note on B5: 由10/22上报数据反推：完成5,760÷进度，请按施工图核实。
Note on B6: 由10/22上报数据反推：完成96,000÷进度，请按施工图核实。
Note on B7: 由10/22上报数据反推：完成600÷进度，请按施工图核实。
Note on B8: 由10/22上报数据反推：完成2,155÷进度，请按施工图核实。
Note on C5: 由10/22上报数据反推：完成1,680÷进度，请按施工图核实。
Note on C6: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on C7: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on C8: 由10/22上报数据反推：完成3,500÷进度，请按施工图核实。
Note on D5: 由10/22上报数据反推：完成60,000÷进度，请按施工图核实。
Note on D6: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on D7: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on D8: 由10/22上报数据反推：完成65,000÷进度，请按施工图核实。
Note on E5: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on E6: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on E7: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on E8: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on F5: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on F6: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on F7: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on F8: 10/22上报进度为0%，无法反推总量，请按施工图填写。
Note on G5: 来源：10月22日16时进度上报（手工）。
Note on G6: 来源：10月22日16时进度上报（手工）。
Note on G7: 来源：10月22日16时进度上报（手工）。
Note on G8: 来源：10月22日16时进度上报（手工）。

## 每日填报
每日填报（流水账：每天每路段每分项一行，只往下追加）
填写：日期、路段、分项、当日完成量、次日计划量、备注。累计/完成率在“进度看板”自动计算。
日期 | 路段 | 分项 | 单位 | 当日完成量 | 次日计划量 | 备注 | 填写示例（明天）
2026-10-22 | 侨香路 | 土地清表 | ㎡ | 5760 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日） | 2026-10-23 ¦ 侨香路 ¦ 种植火山榕 ¦ 株 ¦ 300 ¦ 260 ¦ 夜间施工
2026-10-22 | 侨香路 | 种植火山榕 | 株 | 1680 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日） | 今天(10/22)各行的“次日计划量”黄色格请填写明天计划。
2026-10-22 | 侨香路 | 种植时花卉 | 盆 | 60000 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 侨香路 | 完成花境 | 个 | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 侨香路 | 绿化提升面积 | ㎡ | 1200 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 香蜜湖路 | 土地清表 | ㎡ | 96000 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 香蜜湖路 | 种植火山榕 | 株 | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 香蜜湖路 | 种植时花卉 | 盆 | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 香蜜湖路 | 完成花境 | 个 | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 香蜜湖路 | 绿化提升面积 | ㎡ | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 福龙路 | 土地清表 | ㎡ | 600 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 福龙路 | 种植火山榕 | 株 | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 福龙路 | 种植时花卉 | 盆 | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 福龙路 | 完成花境 | 个 | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 福龙路 | 绿化提升面积 | ㎡ | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 红荔西路 | 土地清表 | ㎡ | 2155 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 红荔西路 | 种植火山榕 | 株 | 3500 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 红荔西路 | 种植时花卉 | 盆 | 65000 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 红荔西路 | 完成花境 | 个 | 0 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）
2026-10-22 | 红荔西路 | 绿化提升面积 | ㎡ | 1800 |  | 截至10/22 16时累计（含此前各日）